## FORMATO B-1
FORMATO B-1 PROGRAMA ADECUACIÓN POLIDUCTOS VILLA MONTES
PLANILLA DE COTIZACIÓN |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE
FORMA DE PAGO: POR AVANCE DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (BS.) | PRECIO TOTAL (Bs)
A. | ACTIVIDADES DE INICIO Y LOGÍSTICA |  |  |  | 0
A.1. | Aprobación de Carpeta de Inicio Incluye habilitación de personal, equipos y maquinaria. | GLB | 1 |  | 0
A.2. | Movilización. | GLB | 1 |  | 0
A.2.1. | Instalación de campamento (incluye comedor, sanitarios, servicios hidrosanitarios, eléctricos, telecomunicación, y otros.) | GLB | 1 |  | 0
A.2.2. | Instalación de obrador, almacén, oficina (contratista). | GLB | 1 |  | 0
A.2.3. | Provisión de oficina para fiscales (Incluye mobiliario, internet, Agua embotellada, cafetera y limpieza) | GLB | 1 |  | 0
A.2.4. | Transporte de equipos y materiales desde almacenes de YPFB TR - Santa Cruz de la Sierra hasta el lugar de las obras. | GLB | 1 |  | 0
A.3. | Gestiones ambientales. | GLB | 1 |  | 0
A.3.1 | Levantamiento de preventivas ambientales | GLB | 1 |  | 0
A.3.2 | Cierre de preventivas ambientales | GLB | 1 |  | 0
A.4. | Desmovilización. | GLB | 1 |  | 0
A.4.1. | Desinstalación de campamento | GLB | 1 |  | 0
A.4.2. | Desinstalación de obrador, almacén y oficina | GLB | 1 |  | 0
A.4.3. | Desinstalación de oficina de fiscales. | GLB | 1 |  | 0
A.4.4. | Transporte y devolución de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde obra hasta almacenes de YPFB TR Santa Cruz de la Sierra. | GLB | 1 |  | 0
B. | REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO |  |  |  | 0
B.1. | Revisión y Validación de la ingeniería de Proyecto área Civil. | GLB | 1 |  | 0
B.1.1. | Primera Etapa: Relevamiento de datos en campo, análisis y desarrollo. | GLB | 1 |  | 0
B.1.2. | Segunda Etapa: Entrega de la ingeniería por parte de la CONTRATISTA y Revisión por YPFB-TR. | GLB | 1 |  | 0
B.1.2.1. | Revisión de Documentos (índices, memorias de calculo, memoria, filosofías, hojas de datos, listas, especificaciones, etc.). | GLB | 1 |  | 0
B.1.2.2. | Revisión de Planos (Índices, Diagramas, Planos, Isométricos, Maqueta 3D). | GLB | 1 |  | 0
B.1.3. | Tercera Etapa: Corrección y aprobación de la documentación. | GLB | 1 |  | 0
B.2. | Revisión y Validación de la ingeniería de Proyecto área Mecánica. | GLB | 1 |  | 0
B.2.1 | Primera Etapa: Relevamiento de datos en campo, análisis y desarrollo. | GLB | 1 |  | 0
B.2.2 | Segunda Etapa: Entrega de la ingeniería por parte de la CONTRATISTA y Revisión por YPFB-TR. | GLB | 1 |  | 0
B.2.2.1 | Revisión de Documentos (índices, memorias de calculo, memoria, filosofías, hojas de datos, listas, especificaciones, etc.). | GLB | 1 |  | 0
B.2.2.2 | Revisión de Planos (Índices, Diagramas, Planos, Isométricos, Maqueta 3D). | GLB | 1 |  | 0
B.2.3 | Tercera Etapa: Corrección y aprobación de la documentación. | GLB | 1 |  | 0
B.3. | Revisión y Validación de la ingeniería de Proyecto área Eléctrica. | GLB | 1 |  | 0
B.3.1 | Primera Etapa: Relevamiento de datos en campo, análisis y desarrollo. | GLB | 1 |  | 0
B.3.2 | Segunda Etapa: Entrega de la ingeniería por parte de la CONTRATISTA y Revisión por YPFB-TR. | GLB | 1 |  | 0
B.3.2.1 | Revisión de Documentos (índices, memorias de calculo, memoria, filosofías, hojas de datos, listas, especificaciones, etc.). | GLB | 1 |  | 0
B.3.2.2 | Revisión de Planos (Índices, Diagramas, Planos, Isométricos, Maqueta 3D). | GLB | 1 |  | 0
B.3.3 | Tercera Etapa: Corrección y aprobación de la documentación. | GLB | 1 |  | 0
B.4. | Revisión y Validación de la ingeniería de Proyecto área Instrumentación, Control y Comunicación. | GLB | 1 |  | 0
B.4.1. | Primera Etapa: Relevamiento de datos en campo, análisis y desarrollo. | GLB | 1 |  | 0
B.4.2. | Segunda Etapa: Entrega de la ingeniería por parte de la CONTRATISTA y Revisión por YPFB-TR. | GLB | 1 |  | 0
B.4.2.1. | Revisión de Documentos (índices, memorias de calculo, memoria, filosofías, hojas de datos, listas, especificaciones, etc.). | GLB | 1 |  | 0
B.4.2.2. | Revisión de Planos (Índices, Diagramas, Planos, Isométricos, Maqueta 3D). | GLB | 1 |  | 0
B.4.3. | Tercera Etapa: Corrección y aprobación de la documentación. | GLB | 1 |  | 0
C. | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
C.1. | Replanteo Topográfico y Estudio Geotécnico. | GLB | 1 |  | 0
C.1.1. | Replanteo topográfico | GLB | 1 |  | 0
C.1.2. | Estudio geotécnico | GLB | 1 |  | 0
C.2. | Diseño y Construcción Caseta de Control y Distribución Eléctrica. | GLB | 1 |  | 0
C.2.1. | Excavaciones y rellenos. | M³ | 5 |  | 0
C.2.2. | Fundaciones y estructuras | GLB | 1 |  | 0
C.2.3. | Construcción de muros | M² | 54 |  | 0
C.2.4. | Provisión e Instalación de puerta anti pánico | GLB | 1 |  | 0
C.2.5. | Construcción de techo | M² | 30 |  | 0
C.2.6. | Construcción de piso | M² | 12 |  | 0
C.2.7. | Construcción de trinchera | M | 14 |  | 0
C.2.8. | Provisión e Instalación de equipos de aire acondicionado | PZA | 2 |  | 0
C.2.9. | Provisión e Instalación detectores de humo/fuego multipropósito | PZA | 2 |  | 0
C.2.10. | Sistema eléctrico | GLB | 1 |  | 0
C.2.11. | Pintado | M² | 180 |  | 0
C.3. | Construcción e instalación de fundación para bomba de agua P-3001A. | GLB | 1 |  | 0
C.3.1. | Excavación y compactación | M³ | 0.85 |  | 0
C.3.2. | Cimentación | PZA | 1 |  | 0
C.4. | Construcción e instalación de fundaciones para "FLARE" y líneas de arriostre. | GLB | 1 |  | 0
C.4.1. | Excavación y compactación fundación principal | M³ | 0.9 |  | 0
C.4.2. | Cimentación fundación principal | PZA | 1 |  | 0
C.4.3. | Excavación y compactación fundaciones secundarías | M³ | 0.75 |  | 0
C.4.4. | Cimentación fundaciones secundarías | PZA | 3 |  | 0
C.5. | Construcción e instalación de fundaciones para KOD. | GLB | 1 |  | 0
C.5.1. | Excavación y compactación silleta 1 | M³ | 1.9 |  | 0
C.5.2. | Cimentación silleta 1 | PZA | 1 |  | 0
C.5.3. | Excavación y compactación silleta 2 | M³ | 1.9 |  | 0
C.5.4. | Cimentación silleta 2 | PZA | 1 |  | 0
C.6. | Construcción e instalación de losa para Puente de Medición PM-0200. | GLB | 1 |  | 0
C.6.1. | Excavación y compactación | M³ | 12 |  | 0
C.6.2 | Cimentación | PZA | 1 |  | 0
C.7. | Construcción e instalación de cámara para pozo bomba Slop (CS-0100). | GLB | 1 |  | 0
C.7.1. | Excavación y compactación | M³ | 8 |  | 0
C.7.2. | Cimentación | PZA | 1 |  | 0
C.8. | Construcción e instalación de fundaciones para la cubierta de Bomba Pozo Slop. | GLB | 1 |  | 0
C.8.1. | Excavación y compactación | M³ | 1 |  | 0
C.8.2. | Cimentación | PZA | 2 |  | 0
C.9. | Construcción e instalación de cámaras de paso para conduits, cámaras de drenaje pluvial y otros. | GLB | 1 |  | 0
C.9.1. | Cámaras eléctricas | GLB | 1 |  | 0
C.9.1.1. | Excavación y compactación cámaras eléctricas | M³ | 36 |  | 0
C.9.1.2. | Cimentación cámaras eléctricas | PZA | 6 |  | 0
C.9.2. | Cámaras de drenaje pluvial | GLB | 1 |  | 0
C.9.2.1. | Excavación y compactación cámara drenaje pluvial | M³ | 2.1 |  | 0
C.9.2.2. | Cimentación cámaras drenaje pluvial | PZA | 4 |  | 0
C.9.3 | Adecuación de cámaras existentes | GLB | 1 |  | 0
C.9.3.1. | Excavación | M³ | 12 |  | 0
C.9.3.2. | Adecuación de cámaras | PZA | 2 |  | 0
C.10. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de tuberías, manifolds, cajas de paso, pasarelas, equipos y otros requeridos. | GLB | 1 |  | 0
C.10.1. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de tuberías tercer nivel. | GLB |  |  | 0
C.10.1.1. | Excavación y compactación PS-01 | M³ | 2.32 |  | 0
C.10.1.2. | Cimentación PS-01 | PZA | 8 |  | 0
C.10.1.3. | Excavación y compactación PS-02 | M³ | 26.91 |  | 0
C.10.1.4. | Cimentación PS-02 | PZA | 39 |  | 0
C.10.2. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de tuberías segundo nivel. | GLB |  |  | 0
C.10.2.1. | Excavación y compactación PS-04 | M³ | 4.4 |  | 0
C.10.2.2. | Cimentación PS-04 | PZA | 20 |  | 0
C.10.3. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de tuberías primer nivel. | GLB |  |  | 0
C.10.3.1. | Excavación y compactación PS-01 | M³ | 16.82 |  | 0
C.10.3.2. | Cimentación PS-01 | PZA | 58 |  | 0
C.10.3.3. | Excavación y compactación PS-03 | M³ | 2.9 |  | 0
C.10.3.4. | Cimentación PS-03 | PZA | 5 |  | 0
C.10.4. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de luminarias TK | GLB |  |  | 0
C.10.4.1. | Excavación y compactación SOP-01 | M³ | 2.12 |  | 0
C.10.4.2. | Cimentación SOP-01 | PZA | 3 |  | 0
C.10.4.3. | Excavación y compactación SOP-02 | M³ | 0.53 |  | 0
C.10.4.4. | Cimentación SOP-02 | PZA | 3 |  | 0
C.10.5. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de cajas de paso TK | GLB |  |  | 0
C.10.5.1. | Excavación y compactación fundación tipo 4 | M³ | 3.5 |  | 0
C.10.5.2. | Cimentación y compactación fundación tipo 4 | PZA | 10 |  | 0
C.10.5.3. | Excavación y compactación fundación tipo 1 modificada | M³ | 5.92 |  | 0
C.10.5.4. | Cimentación fundación tipo 1 modificada | PZA | 14 |  | 0
C.10.5.5. | Excavación y compactación fundación tipo 1 | M³ | 3.8 |  | 0
C.10.5.6. | Cimentación fundación tipo 1 | PZA | 9 |  | 0
C.10.6. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de botoneras TK | GLB |  |  | 0
C.10.6.1. | Excavación fundación tipo 3 | M³ | 5.85 |  | 0
C.10.6.2. | Cimentación fundación tipo 3 | PZA | 18 |  | 0
C.10.7. | Construcción e instalación de fundaciones para soportes de pasarelas TK | GLB |  |  | 0
C.10.7.1. | Excavación fundación tipo EM | M³ | 5.712 |  | 0
C.10.7.2. | Cimentación fundación tipo EM | PZA | 7 |  | 0
C.10.8. | Construcción e instalación de fundaciones para cubierta pozo Slop | GLB |  |  | 0
C.10.8.1. | Excavación y compactación fundación tipo 2 | M³ | 1.3 |  | 0
C.10.8.2. | Cimentación fundación tipo 2 | PZA | 4 |  | 0
C.11. | Construcción e instalación de muro cortafuego para SCI en área de tanques de GLP. | GLB | 1 |  | 0
C.11.1. | Excavación y compactación | M³ | 1.56 |  | 0
C.11.2. | Cimentación zapata | PZA | 1 |  | 0
C.11.3. | Cimentación de muro | PZA | 1 |  | 0
C.12. | Construcción e instalación de los sistemas de drenaje industrial y pluvial. | GLB | 1 |  | 0
C.12.1. | Excavación | GLB | 1 |  | 0
C.12.2. | Cimentación | GLB | 1 |  | 0
C.13. | Construcción de caminos de acceso y aceras. | GLB | 1 |  | 0
C.13.1. | Camino | GLB | 1 |  | 0
C.13.1.1 | Relleno y compactación | M³ | 28 |  | 0
C.13.2. | Baranda | GLB | 1 |  | 0
C.13.2.1. | Excavación y compactación | M³ | 42 |  | 0
C.13.2.2. | Cimentación zapata | PZA | 20 |  | 0
C.13.3. | Aceras | GLB | 1 |  | 0
C.13.3.1. | Excavación y compactación | M³ | 18.15 |  | 0
C.13.3.2. | Cimentación acera | PZA | 24 |  | 0
C.14. | Excavaciones, rellenos, compactación. | GLB | 1 |  | 0
C.14.1. | Excavación sin picado y compactación ruta eléctrica # 1 | M³ | 53 |  | 0
C.14.2. | Excavación con picado y compactación ruta eléctrica # 1 | M³ | 30 |  | 0
C.14.3. | Excavación sin picado y compactación ruta eléctrica # 2 | M³ | 19 |  | 0
C.14.4. | Excavación con picado y compactación ruta eléctrica # 2 | M³ | 2 |  | 0
C.14.5. | Excavación sin picado y compactación ruta eléctrica # 3 | M³ | 44 |  | 0
C.14.6. | Excavación con picado y compactación ruta eléctrica # 3 | M³ | 7 |  | 0
C.14.7. | Excavación sin picado y compactación ruta eléctrica # 4 | M³ | 9 |  | 0
C.14.8. | Excavación con picado y compactación ruta eléctrica # 4 | M³ | 7 |  | 0
C.14.9. | Excavación sin picado y compactación ruta eléctrica # 5 | M³ | 8 |  | 0
C.14.10. | Excavación con picado y compactación ruta eléctrica # 5 | M³ | 3 |  | 0
C.14.11. | Excavación sin picado y compactación ruta instrumentación # 1 | M³ | 45 |  | 0
C.14.12. | Excavación con picado y compactación ruta instrumentación # 1 | M³ | 7 |  | 0
C.14.13. | Excavación sin picado y compactación ruta instrumentación # 2 | M³ | 60 |  | 0
C.14.14. | Excavación con picado y compactación ruta instrumentación # 2 | M³ | 28 |  | 0
C.14.15. | Excavación sin picado y compactación ruta instrumentación # 3 | M³ | 10 |  | 0
C.14.16. | Excavación con picado y compactación ruta instrumentación # 3 | M³ | 7 |  | 0
C.14.17. | Excavación sin picado y compactación ruta instrumentación # 4 | M³ | 48 |  | 0
C.14.18. | Excavación con picado y compactación ruta instrumentación # 4 | M³ | 6 |  | 0
C.14.19. | Excavación para tendido de tubería de GLP | M³ | 52 |  | 0
C.14.20. | Excavaciones para sistema de puesta a tierra | M³ | 25 |  | 0
C.14.21. | Excavaciones para tuberías Sistema de agua contra incendio con picado | M³ | 50 |  | 0
C.14.22. | Excavaciones para tuberías Sistema de agua contra incendio sin picado | M³ | 12 |  | 0
C.15. | Pintado de tuberías, estructuras metálicas, conduits, aceras, losas, fundaciones, soportes, pasarelas, escaleras, letreros de señalización y otros. | GLB | 1 |  | 0
C.15.1. | Pintado de aceras, fundaciones, cajas, conduits, letreros y otros | M² | 345 |  | 0
C.15.2. | Pintado de tuberías y estructuras metálicas | GLB | 1 |  | 0
C.15.2.1. | Arenado abrasivo a metal blanco | M² | 300 |  | 0
C.15.2.2. | Pintado tricapa pintura epóxica | M² | 300 |  | 0
D. | OBRAS MECÁNICAS Y METAL-MECÁNICAS |  |  |  | 0
D.1. | Instalación y Puesta en Marcha de Flare (Flare Stack Fs-800) | GLB | 1 |  | 0
D.1.1 | Izaje y aseguramiento de Flare | GLB | 1 |  | 0
D.1.2 | Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 4" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare) | PLG Diam. | 70 |  | 0
D.1.3 | Ensayos no destructivos de línea de 4" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare) | PLG Diam. | 70 |  | 0
D.1.4 | Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 1"de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare, incluye adecuación de línea existente) | PLG Diam. | 20 |  | 0
D.1.5 | Ensayos no destructivos de línea de 1" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare) | PLG Diam. | 20 |  | 0
D.1.6 | Precomicionado, Comisionado y Puesta en Marcha | GLB | 1 |  | 0
D.2. | Instalación y Puesta en Marcha del KOD | GLB | 1 |  | 0
D.2.1 | Montaje aseguramiento y puesta en marcha de KOD en fundación, (incluye instalación de válvulas). | GLB | 1 |  | 0
D.2.2 | Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 4" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 136 |  | 0
D.2.3 | Ensayos no destructivos de línea de 4" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 136 |  | 0
D.2.4 | Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 3" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 45 |  | 0
D.2.5 | Ensayos no destructivos de línea de 3" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 45 |  | 0
D.2.6 | Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 2" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 90 |  | 0
D.2.7 | Ensayos no destructivos de línea de 2" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 90 |  | 0
D.2.8 | Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 1" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 20 |  | 0
D.2.9 | Ensayos no destructivos de línea de 1" de llegada y salida a KOD hasta sector tanques salchicha | PLG Diam. | 20 |  | 0
D.3. | Construcción y Puesta en Servicio de tuberías de entrada y salida a tanques salchicha. | GLB | 1 |  | 0
D.3.1 | Pulgadas diametrales Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de salida de 6" | PLG Diam. | 350 |  | 0
D.3.2 | Ensayos no destructivos Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de salida de 6" | PLG Diam. | 350 |  | 0
D.3.3 | Pulgadas diametrales Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 4" | PLG Diam. | 130 |  | 0
D.3.4 | Ensayos no destructivos Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 4" | PLG Diam. | 130 |  | 0
D.3.5 | Pulgadas diametrales Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 3" | PLG Diam. | 200 |  | 0
D.3.6 | Ensayos no destructivos Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 3" | PLG Diam. | 200 |  | 0
D.3.7 | Pulgadas diametrales Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 2" | PLG Diam. | 350 |  | 0
D.3.8 | Ensayos no destructivos Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 2" | PLG Diam. | 350 |  | 0
D.3.9 | Pulgadas diametrales Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 1" | PLG Diam. | 56 |  | 0
D.3.10 | Ensayos no destructivos Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 1" | PLG Diam. | 56 |  | 0
D.3.11 | Pulgadas diametrales Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de entrada y salida de 1/2" | PLG Diam. | 10 |  | 0
D.3.12 | Ensayos no destructivos Tk.189, Tk.190 y Tk.191 líneas de centrada y salida de 1/2" | PLG Diam. | 10 |  | 0
D.4. | Instalación, Interconexión y Puesta en Servicio del SCI a Tanques Salchicha, KOD y Flare. | GLB | 1 |  | 0
D.4.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha del Sistema Contra Incendios en tercer nivel (incluye instalación de válvulas manuales, válvulas de diluvio accesorios e intervenciones). | GLB | 1 |  | 0
D.4.2 | Pulgadas diametrales necesarias para la interconexión al SCI de 6" | PLG Diam. | 168 |  | 0
D.4.3 | Ensayos no destructivos necesarios para la interconexión al SCI de 6" | PLG Diam. | 168 |  | 0
D.4.4 | Pulgadas diametrales necesarias para la interconexión al SCI de 4" | PLG Diam. | 316 |  | 0
D.4.5 | Ensayos no destructivos necesarios para la interconexión al SCI de 4" | PLG Diam. | 316 |  | 0
D.4.6 | Pulgadas diametrales necesarias para la interconexión al SCI de 2 ½" | PLG Diam. | 655 |  | 0
D.4.7 | Ensayos no destructivos necesarios para la interconexión al SCI de 2 ½" | PLG Diam. | 655 |  | 0
D.5 | Tendido de tubería colectora de 6” y habilitación de las líneas en stand by desde tercer nivel hasta el primer nivel. | GLB | 1 |  | 0
D.5.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha de línea de 6" | GLB | 1 |  | 0
D.5.2 | Pulgadas diametrales necesarias para el bajado e interconexión de línea de 6" desde tercer nivel a primer nivel. | PLG Diam. | 230 |  | 0
D.5.3 | Ensayos no destructivos necesarios para el bajado e interconexión de línea de 6" desde tercer nivel a primer nivel. | PLG Diam. | 230 |  | 0
D.5.4 | Limpieza, secado y habilitación de líneas de 4" y 1" tendidas desde el primer, segundo y tercer nivel. | GLB | 1 |  | 0
D.6 | Construcción de líneas de drenaje, purga/alivio desde manifold de distribución hasta ingreso a puente de medición, línea de descarga del pozo slop y conexión entre bombas booster nuevas y antiguas. | GLB | 1 |  | 0
D.6.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha de líneas de drenaje, purga y alivio, en nivel 1, incluye instalación de válvulas. | GLB | 1 |  | 0
D.6.2 | Pulgadas diametrales necesarias para la interconexión drenaje, purga, alivio y conexión en serie entre bombas booster nuevas y antiguas.de 3" | PLG Diam. | 60 |  | 0
D.6.3 | Ensayos no destructivos necesarios para la interconexión drenaje, purga, alivio y conexión en serie entre bombas booster nuevas y antiguas.de 3" | PLG Diam. | 60 |  | 0
D.6.4 | Pulgadas diametrales necesarias para la interconexión drenaje, purga, alivio y conexión en serie entre bombas booster nuevas y antiguas de 2" | PLG Diam. | 318 |  | 0
D.6.5 | Ensayos no destructivos necesarios para la interconexión drenaje, purga, alivio y conexión en serie entre bombas booster nuevas y antiguas.de 2" | PLG Diam. | 318 |  | 0
D.7 | Instalación y Puesta en Marcha del Puente de Medición sobre SKID, incluye Integración de líneas de alivio, drenaje y purga a sistema a construir. | GLB | 1 |  | 0
D.7.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha del puente de medición incluye el montaje de válvulas. | GLB | 1 |  | 0
D.7.2 | Pulgadas diametrales necesarias para la instalación y puesta en marcha del puente de medición de 3" | PLG Diam. | 36 |  | 0
D.7.3 | Ensayos no destructivos necesarios para la instalación y puesta en marcha del puente de medición de 3" | PLG Diam. | 36 |  | 0
D.8 | Construcción del Manifold de Regulación Aguas Abajo del Puente de Medición. | GLB | 1 |  | 0
D.8.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha del manifold de regulación aguas abajo del puente de medición incluye el montaje de válvulas. | GLB | 1 |  | 0
D.8.2 | Pulgadas diametrales necesarias para la construcción del manifold de regulación para el puente de medición. 4" | PLG Diam. | 88 |  | 0
D.8.3 | Ensayos no destructivos necesarios para la para la construcción del manifold de regulación para el puente de medición. 4" | PLG Diam. | 88 |  | 0
D.8.4 | Pulgadas diametrales necesarias para la construcción del manifold de regulación para el puente de medición. 2" | PLG Diam. | 8 |  | 0
D.8.5 | Ensayos no destructivos necesarios para la para la construcción del manifold de regulación para el puente de medición. 2" | PLG Diam. | 8 |  | 0
D.9 | Construcción del Cabezal de Succión y Descarga de Unidades de Bombeo. | GLB | 1 |  | 0
9.1 | Montaje, conexión y puesta de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales, montaje de válvulas manuales, actuadas válvulas de alivios, drenajes purgas. | GLB | 1 |  | 0
9.2 | Pulgadas diametrales necesarias para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 6". | PLG Diam. | 102 |  | 0
9.3 | Ensayos no destructivos necesarios para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 6". | PLG Diam. | 102 |  | 0
9.4 | Pulgadas diametrales necesarias para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 4". | PLG Diam. | 536 |  | 0
9.5 | Ensayos no destructivos necesarios para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 4". | PLG Diam. | 536 |  | 0
9.6 | Pulgadas diametrales necesarias para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 2". | PLG Diam. | 82 |  | 0
9.7 | Ensayos no destructivos necesarios para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 2". | PLG Diam. | 82 |  | 0
9.8 | Pulgadas diametrales necesarias para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 1". | PLG Diam. | 14 |  | 0
9.9 | Ensayos no destructivos necesarios para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 1". | PLG Diam. | 14 |  | 0
D.10 | Interconexión de Líneas de Gas Combustible y Gas Arranque hasta UBP´s. | GLB | 1 |  | 0
D.10.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha de líneas de gas combustible y gas arranque hasta UBP´s. | GLB | 1 |  | 0
D.10.2 | Pulgadas diametrales necesarias para la interconexión de líneas de gas combustible y gas arranque hasta UBP´s 2". | PLG Diam. | 172 |  | 0
D.10.3 | Ensayos no destructivos necesarios para la construcción de los cabezales de succión y descarga hacia las unidades de bombeo principales 2". | PLG Diam. | 142 |  | 0
D.11 | Construcción de Pozo SLOP, Instalación y Puesta en Marcha de Bomba Pozo SLOP. | GLB | 1 |  | 0
D.11.1 | Soldadura de placas de plancha metálica del pozo Slop e instalación de pozo metálico . | GLB | 1 |  | 0
D.11.2 | Soldadura exotérmica | GLB | 1 |  | 0
D.12 | Instalación y Puesta en Marcha de Bomba de Refrigeración de Sistema de Enfriamiento. | GLB | 1 |  | 0
D.12.1 | Montaje, conexión y puesta en marcha de bomba de refrigeración de sistema de enfriamiento. | GLB | 1 |  | 0
D.12.2 | Pulgadas diametrales necesarias para el montaje, conexión y puesta en marcha de bomba de refrigeración de sistema de enfriamiento 3". | PLG Diam. | 12 |  | 0
D.12.3 | Ensayos no destructivos necesarios para el montaje, conexión y puesta en marcha de bomba de refrigeración de sistema de enfriamiento 3". | PLG Diam. | 12 |  | 0
D.12.4 | Pulgadas diametrales necesarias para el montaje, conexión y puesta en marcha de bomba de refrigeración de sistema de enfriamiento 1 ½". | PLG Diam. | 3 |  | 0
D.12.5 | Ensayos no destructivos necesarios para el montaje, conexión y puesta en marcha de bomba de refrigeración de sistema de enfriamiento 1 ½". | PLG Diam. | 3 |  | 0
D.13 | Obras Metal Mecánicas: Soportes metálicos de tubería. | GLB | 1 |  | 0
D.13.1 | Soportes Metálicos tipo PS-01 | PZA | 66 |  | 0
D.13.2 | Adecuación de Soportes Metálicos tipo PS-01 actualmente instalados. | PZA | 30 |  | 0
D.13.3 | Soportes Metálicos tipo PS-02 (INCLUYE LAS 2 PATAS Y EL TRAVESAÑO) | PZA | 39 |  | 0
D.13.4 | Adecuación de Soportes Metálicos tipo PS-02 actualmente instalados. | PZA | 15 |  | 0
D.13.5 | Soportes Metálicos tipo PS-03 | PZA | 5 |  | 0
D.13.6 | Adecuación de Soportes Metálicos tipo PS-03 actualmente instalados. | PZA | 3 |  | 0
D.14 | Obras Metal Mecánicas: Soportes de luminarias, instrumentos, cajas de paso, conduits y botoneras. | GLB | 1 |  | 0
D.14.1 | Soportes metálicos para luminarias. | PZA | 6 |  | 0
D.14.2 | Soportes metálicos para cajas de paso. | PZA | 50 |  | 0
D.14.3 | Soportes metálicos para botoneras. | PZA | 18 |  | 0
D.15 | Construcción de Cubierta para, Bomba Pozo SLOP. | GLB | 1 |  | 0
D.15.1 | Soportes metálicos para cubierta de Pozo Slop, incluye cumbreras y bajantes. | GLB | 1 |  | 0
D.16 | Ampliación de Baranda de Contención Vehicular y Tapas de Cámaras Eléctricas e Instrumentación. | GLB | 1 |  | 0
D.16.1 | Ampliación de baranda de contención vehicular. | GLB | 1 |  | 0
D.16.2 | Tapas de cámaras eléctricas e instrumentación. | GLB | 1 |  | 0
D.17 | Construcción de Pasarelas y Cruces de Cañerías. | GLB | 1 |  | 0
D.17.1 | Construcción de pasarelas y cruces de cañerías TIPO EM-001. | PZA | 2 |  | 0
D.17.2 | Construcción de pasarelas y cruces de cañerías TIPO EM-002. | PZA | 1 |  | 0
D.17.3 | Construcción de pasarelas y cruces de cañerías TIPO EM-003. | PZA | 1 |  | 0
D.18 | Pruebas Hidrostáticas a Circuitos ANSI-150; ANSI-300; ANSI-900. | GLB | 1 |  | 0
D.18.1 | Pruebas hidrostáticas a circuitos ANSI 150 | GLB | 1 |  | 0
D.18.2 | Pruebas hidrostáticas a circuitos ANSI 300 | GLB | 1 |  | 0
D.18.3 | Pruebas hidrostáticas a circuitos ANSI 900 | GLB | 1 |  | 0
E. | OBRAS ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
E.1. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia y mando de dos compresores de GLP (K-500A, K-500B). | GLB | 1 |  | 0
E.1.1. | Canalización potencia | ML | 160 |  | 0
E.1.2. | Cableado potencia | ML | 270 |  | 0
E.1.3. | Conexionado potencia | GLB | 1 |  | 0
E.1.4. | Montaje de Botonera | PZA | 2 |  | 0
E.1.5. | Canalización mando | ML | 160 |  | 0
E.1.6. | Cableado mando | ML | 270 |  | 0
E.1.7. | Conexionado mando | GLB | 1 |  | 0
E.2. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia y mando de dos bombas receptoras de GLP (P-500A, P-500B). | GLB | 1 |  | 0
E.2.1. | Canalización potencia | ML | 160 |  | 0
E.2.2. | Cableado potencia | ML | 270 |  | 0
E.2.3. | Conexionado potencia | GLB | 1 |  | 0
E.2.4. | Montaje de Botonera | PZA | 2 |  | 0
E.2.5. | Canalización mando | ML | 160 |  | 0
E.2.6. | Cableado mando | ML | 270 |  | 0
E.2.7. | Conexionado mando | GLB | 1 |  | 0
E.3. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia y mando de la bomba de lubricación LUB-01. | GLB | 1 |  | 0
E.3.1. | Canalización potencia | ML | 60 |  | 0
E.3.2. | Cableado potencia | ML | 136 |  | 0
E.3.3. | Conexionado potencia | GLB | 1 |  | 0
E.3.4. | Montaje de Botonera | PZA | 1 |  | 0
E.3.5. | Canalización mando | ML | 60 |  | 0
E.3.6. | Cableado mando | ML | 136 |  | 0
E.3.7. | Conexionado mando | GLB | 1 |  | 0
E.4. | Sistema de paros de unidades UBP#1, UBP#3. | GLB | 1 |  | 0
E.4.1. | Canalización sistema de paros UBP#1, UBP#3 | ML | 60 |  | 0
E.4.2. | Cableado sistema de paros UBP#1, UBP#3 | ML | 200 |  | 0
E.4.3. | Conexionado sistema de paros UBP#1, UBP#3 | GLB | 1 |  | 0
E.4.4. | Instalación válvula de corte UBP#3 | GLB | 1 |  | 0
E.5. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia y mando del sistema de enfriamiento de agua YUBA AC-3001 Y BOMBAS P-3001A/B. | GLB | 1 |  | 0
E.5.1. | Canalización potencia | ML | 60 |  | 0
E.5.2. | Cableado potencia | ML | 405 |  | 0
E.5.3. | Conexionado potencia | GLB | 1 |  | 0
E.5.4. | Montaje de Botonera | PZA | 3 |  | 0
E.5.5. | Canalización mando | ML | 60 |  | 0
E.5.6. | Cableado mando | ML | 405 |  | 0
E.5.7. | Conexionado mando | GLB | 1 |  | 0
E.6. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia y mando de la bomba del pozo SLOP P-0100. | GLB | 1 |  | 0
E.6.1. | Canalización potencia | ML | 32 |  | 0
E.6.2. | Cableado potencia | ML | 110 |  | 0
E.6.3. | Conexionado potencia | GLB | 1 |  | 0
E.6.4. | Montaje de Botonera | PZA | 1 |  | 0
E.6.5. | Canalización mando | ML | 30 |  | 0
E.6.6. | Cableado mando | ML | 120 |  | 0
E.6.7. | Conexionado mando | GLB | 1 |  | 0
E.7. | Canalización, cableado y conexionado de la parte de potencia de la bomba de consumo propio de Diésel P-0101. | GLB | 1 |  | 0
E.7.1. | Canalización potencia | ML | 30 |  | 0
E.7.2. | Cableado potencia | ML | 90 |  | 0
E.7.3. | Conexionado potencia | GLB | 1 |  | 0
E.7.4. | Montaje de Botonera | PZA | 1 |  | 0
E.7.5. | Canalización mando | ML | 30 |  | 0
E.7.6. | Cableado mando | ML | 90 |  | 0
E.7.7. | Conexionado mando | GLB | 1 |  | 0
E.8. | Canalización, cableado y conexionado de enclavamientos de la unidad principal de bombeo N° 4 (UBP#4). | GLB | 1 |  | 0
E.8.1. | Canalización | ML | 55 |  | 0
E.8.2. | Cableado | ML | 110 |  | 0
E.8.3. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.9. | Canalización, cableado y conexionado de servicios auxiliares generador eléctrico GEN-01. | GLB | 1 |  | 0
E.9.1. | Canalización Cargador de baterías y calefactor | ML | 15 |  | 0
E.9.2. | Cableado Cargador de baterías y calefactor | ML | 15 |  | 0
E.9.3. | Conexionado Cargador de baterías y calefactor | GLB | 1 |  | 0
E.9.4. | Canalización mando STA | ML | 15 |  | 0
E.9.5. | Cableado mando STA | ML | 15 |  | 0
E.9.6. | Conexionado mando STA | GLB | 1 |  | 0
E.9.7. | Canalización comunicación | ML | 15 |  | 0
E.9.8. | Cableado comunicación | ML | 15 |  | 0
E.9.9. | Conexionado comunicación | GLB | 1 |  | 0
E.9.10. | Instalación transformador | GLB | 1 |  | 0
E.10. | Configuración y puesta en marcha de equipos faltantes en el centro de control de motores CCM-01. | GLB | 1 |  | 0
E.11. | Adecuación, Cableado, conexionado y puesta en marcha del tablero de distribución TD-01. | GLB | 1 |  | 0
E.11.1. | Adecuación tablero TD-01 para sistema de iluminación | GLB | 1 |  | 0
E.11.2. | Iluminación en puente de medición y bombas booster | GLB | 1 |  | 0
E.11.2.1. | Montaje de luminarias | PZA | 6 |  | 0
E.11.2.2. | Canalización | ML | 35 |  | 0
E.11.2.3. | Cableado | ML | 170 |  | 0
E.11.2.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.11.3. | Iluminación en el sector Plataforma 1 | GLB | 1 |  | 0
E.11.3.1. | Montaje de luminarias | PZA | 4 |  | 0
E.11.3.2. | Canalización | ML | 60 |  | 0
E.11.3.3. | Cableado | ML | 105 |  | 0
E.11.3.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.11.4. | Iluminación sala de bombas principales UBPs | GLB | 1 |  | 0
E.11.4.1. | Montaje de luminarias | PZA | 5 |  | 0
E.11.4.2. | Canalización | ML | 90 |  | 0
E.11.4.3. | Cableado | ML | 178 |  | 0
E.11.4.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.11.5. | Iluminación descargadero de GLP | GLB | 1 |  | 0
E.11.5.1. | Canalización | ML | 110 |  | 0
E.11.5.2. | Cableado | ML | 150 |  | 0
E.11.5.3. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.11.6. | Iluminación en el sector puente de gas natural y parte trasera UBPs | GLB | 1 |  | 0
E.11.6.1. | Montaje de luminarias | PZA | 3 |  | 0
E.11.6.2. | Canalización | ML | 110 |  | 0
E.11.6.3. | Cableado | ML | 170 |  | 0
E.11.6.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.11.7. | Iluminación complementaria | GLB | 1 |  | 0
E.11.8. | Sistema de tomacorrientes | GLB | 1 |  | 0
E.11.8.1. | Montaje de tomacorrientes | PZA | 3 |  | 0
E.11.8.2. | Canalización | ML | 90 |  | 0
E.11.8.3. | Cableado | ML | 260 |  | 0
E.11.8.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.12. | Acometida principal e-House hacia tablero sala de control TD-06. | GLB | 1 |  | 0
E.12.1. | Canalización | ML | 40 |  | 0
E.12.2. | Cableado | ML | 40 |  | 0
E.12.3. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.13. | Sistema de respaldo de energía UPS-01. | GLB |  |  | 0
E.13.1. | Acometida principal e-House hacia sistema de respaldo UPS-01 | GLB | 1 |  | 0
E.13.1.1. | Canalización | ML | 30 |  | 0
E.13.1.2. | Cableado | ML | 30 |  | 0
E.13.1.3. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.13.2. | Adecuación del sistema de respaldo UPS-01 | GLB | 1 |  | 0
E.14. | Instalación y puesta en marcha de tres tableros de distribución asociados al sistema de respaldo eléctrico UPS-01. | GLB | 1 |  | 0
E.14.1. | Instalación Tablero TD-02 (24 VDC) | GLB | 1 |  | 0
E.14.1.1. | Montaje TD-02 | PZA | 1 |  | 0
E.14.1.2. | Canalización UPS-01 a TD-02 | ML | 40 |  | 0
E.14.1.3. | Cableado UPS-01 a TD-02 | ML | 50 |  | 0
E.14.1.4. | Conexionado UPS-01 a TD-02 | GLB | 1 |  | 0
E.14.1.5. | Canalización TD-02 interior e-House | GLB | 1 |  | 0
E.14.1.6. | Cableado TD-02 interior e-House | GLB | 1 |  | 0
E.14.1.7. | Conexionado interior e-house | GLB | 1 |  | 0
E.14.2. | Instalación Tablero TD-03 (220 VAC) | GLB | 1 |  | 0
E.14.2.1. | Montaje TD-03 | PZA | 1 |  | 0
E.14.2.2. | Canalización UPS-01 a TD-03 | ML | 40 |  | 0
E.14.2.3. | Cableado UPS-01 a TD-03 | ML | 50 |  | 0
E.14.2.4. | Conexionado UPS-01 a TD-03 | GLB | 1 |  | 0
E.14.2.5. | Canalización TD-03 interior e-House | GLB | 1 |  | 0
E.14.2.6. | Cableado TD-03 interior e-House | GLB | 1 |  | 0
E.14.2.7. | Conexionado interior e-house | GLB | 1 |  | 0
E.14.3. | Instalación Tablero TD-04 (220 VAC) | GLB | 1 |  | 0
E.14.3.1. | Montaje TD-04 | PZA | 1 |  | 0
E.14.3.2. | Canalización TD-03 a TD-04 | ML | 220 |  | 0
E.14.3.3. | Cableado TD-03 a TD-04 | ML | 300 |  | 0
E.14.3.4. | Conexionado TD-03 a TD-04 | GLB | 1 |  | 0
E.14.3.5. | Canalización TD-04 a Panel de Ignición | ML | 220 |  | 0
E.14.3.6. | Cableado TD-04 a Panel de Ignición | ML | 300 |  | 0
E.14.3.7. | Conexionado TD-04 / Panel de Ignición | GLB | 1 |  | 0
E.15. | Instalación y puesta en marcha del tablero TD-05. | GLB | 1 |  | 0
E.15.1. | Instalación TD-05 | GLB | 1 |  | 0
E.15.1.1. | Montaje TD-05 | PZA | 1 |  | 0
E.15.1.2. | Canalización TD-01 / TD-05 | ML | 220 |  | 0
E.15.1.3. | Cableado TD-01 / TD-05 | ML | 300 |  | 0
E.15.1.4. | Conexionado TD-01/TD-05 | GLB | 1 |  | 0
E.15.2. | Iluminación sector salchichas | GLB | 1 |  | 0
E.15.2.1. | Montaje de luminarias | PZA | 3 |  | 0
E.15.2.2. | Canalización | ML | 120 |  | 0
E.15.2.3. | Cableado | ML | 120 |  | 0
E.15.2.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.15.3. | Iluminación sector KOD y FLARE | GLB | 1 |  | 0
E.15.3.1. | Montaje de luminarias | PZA | 2 |  | 0
E.15.3.2. | Canalización | ML | 210 |  | 0
E.15.3.3. | Cableado | ML | 250 |  | 0
E.15.3.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
E.16. | Instalación del sistema de puesta a tierra. | GLB | 1 |  | 0
E.17. | Pre comisionado, Comisionamiento y puesta en macha. | GLB | 1 |  | 0
F. | OBRAS INSTRUMENTACIÓN |  |  |  | 0
F.1. | Canalización desde e-House hasta cámara CI-02. | ML | 270 |  | 0
F.2. | Instalación, "calibración/configuración" y puesta en marcha de instrumentos asociados a la succión y descarga de las bombas "Booster" P-100A y P-100B. | GLB | 1 |  | 0
F.2.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 5 |  | 0
F.2.2. | Montaje de instrumento | PZA | 5 |  | 0
F.2.3. | Canalización | ML | 60 |  | 0
F.2.4. | Cableado | ML | 240 |  | 0
F.2.5 | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.3. | Instalación, "calibración/configuración" y puesta en marcha de instrumentos asociados a la succión y descarga de las bombas "Booster" P-200A y P-200B. | GLB | 1 |  | 0
F.3.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 7 |  | 0
F.3.2. | Montaje de instrumento | PZA | 7 |  | 0
F.3.3. | Canalización | ML | 130 |  | 0
F.3.4. | Cableado | ML | 480 |  | 0
F.3.5. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.4. | Instalación, "calibración/configuración" y puesta en marcha de instrumentos asociados a la succión y descarga de las bombas principales UBP#1, UBP#3. | GLB | 1 |  | 0
F.4.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 4 |  | 0
F.4.2. | Montaje de instrumento | PZA | 4 |  | 0
F.4.3. | Canalización | ML | 40 |  | 0
F.4.4. | Cableado | ML | 200 |  | 0
F.4.5. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.5. | Instalación, "calibración/configuración" y puesta en marcha de un transmisor de nivel para el pozo SLOP LIT-0101. | GLB | 1 |  | 0
F.5.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 1 |  | 0
F.5.2. | Montaje de instrumento | PZA | 1 |  | 0
F.5.3. | Canalización | ML | 45 |  | 0
F.5.4. | Cableado | ML | 90 |  | 0
F.5.5. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.6. | Instalación, "calibración/configuración" y puesta en marcha del puente de medición MFC-0200 e instrumentos asociados. | GLB | 1 |  | 0
F.6.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 1 |  | 0
F.6.2. | Canalización 5 rutas desde Sala de Control hasta cámara CI-02 | ML | 200 |  | 0
F.6.3. | Montaje de instrumentos | PZA | 4 |  | 0
F.6.4. | Montaje de válvula PCV-0200 | PZA | 1 |  | 0
F.6.5. | Canalización | ML | 340 |  | 0
F.6.6. | Cableado | ML | 270 |  | 0
F.6.7. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.6.8. | Canalización Prover | ML | 85 |  | 0
F.6.9. | Cableado Prover | ML | 85 |  | 0
F.6.10. | Conexionado Prover | GLB | 1 |  | 0
F.7. | Instalación y puesta en marcha de la válvula de gas combustible ESDV-2132. | GLB | 1 |  | 0
F.7.1. | Verificación/Ajuste de válvula | PZA | 1 |  | 0
F.7.2. | Montaje de válvula | PZA | 1 |  | 0
F.7.3. | Canalización | ML | 70 |  | 0
F.7.4. | Cableado | ML | 130 |  | 0
F.7.5. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.8. | Instalación y puesta en marcha de balizas y sirenas. | GLB | 1 |  | 0
F.8.1. | Verificación/Configuración de B/S | PZA | 4 |  | 0
F.8.2. | Montaje de balizas y sirena | PZA | 4 |  | 0
F.8.3. | Canalización | ML | 40 |  | 0
F.8.4. | Cableado | ML | 160 |  | 0
F.8.5. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.9. | Instalación y puesta en marcha de botoneras de paro de emergencia. | GLB | 1 |  | 0
F.9.1. | Montaje de botoneras de emergencia | PZA | 4 |  | 0
F.9.2. | Canalización | ML | 100 |  | 0
F.9.3. | Cableado | ML | 130 |  | 0
F.9.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.10. | Instalación, "calibración", configuración y puesta en marcha de instrumentos asociados al tanque horizontal TK-189. | GLB | 1 |  | 0
F.10.1. | Verificación/Ajuste de válvula | PZA | 4 |  | 0
F.10.2. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 4 |  | 0
F.10.3. | Montaje Transmisor de Presión | PZA | 1 |  | 0
F.10.4. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.10.5. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.10.6. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.10.7. | Montaje Transmisor de Temperatura | PZA | 1 |  | 0
F.10.8. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.10.9. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.10.10. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.10.11. | Montaje Transmisor de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.10.12. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.10.13. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.10.14. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.10.15. | Montaje Switch de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.10.16. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.10.17. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.10.18. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.10.19. | Montaje de válvulas | PZA | 4 |  | 0
F.10.20. | Canalización | ML | 60 |  | 0
F.10.21. | Cableado | ML | 240 |  | 0
F.10.22. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.11. | Instalación, "calibración", configuración y puesta en marcha de instrumentos asociados al tanque horizontal TK-190. | GLB | 1 |  | 0
F.11.1. | Verificación/Ajuste de válvula | PZA | 4 |  | 0
F.11.2. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 4 |  | 0
F.11.3. | Montaje Transmisor de Presión | PZA | 1 |  | 0
F.11.4. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.11.5. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.11.6. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.11.7. | Montaje Transmisor de Temperatura | PZA | 1 |  | 0
F.11.8. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.11.9. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.11.10. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.11.11. | Montaje Transmisor de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.11.12. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.11.13. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.11.14. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.11.15. | Montaje Switch de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.11.16. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.11.17. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.11.18. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.11.19. | Montaje de válvulas | PZA | 4 |  | 0
F.11.20. | Canalización | ML | 60 |  | 0
F.11.21. | Cableado | ML | 240 |  | 0
F.11.22. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.12. | Instalación, "calibración", configuración y puesta en marcha de instrumentos asociados al tanque horizontal TK-191. | GLB | 1 |  | 0
F.12.1. | Verificación/Ajuste de válvula | PZA | 4 |  | 0
F.12.2. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 4 |  | 0
F.12.3. | Montaje Transmisor de Presión | PZA | 1 |  | 0
F.12.4. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.12.5. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.12.6. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.12.7. | Montaje Transmisor de Temperatura | PZA | 1 |  | 0
F.12.8. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.12.9. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.12.10. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.12.11. | Montaje Transmisor de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.12.12. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.12.13. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.12.14. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.12.15. | Montaje Switch de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.12.16. | Canalización | ML | 30 |  | 0
F.12.17. | Cableado | ML | 60 |  | 0
F.12.18. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.12.19. | Montaje de válvulas | PZA | 4 |  | 0
F.12.20. | Canalización | ML | 60 |  | 0
F.12.21. | Cableado | ML | 240 |  | 0
F.12.22. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.13. | Instalación, "calibración", configuración y puesta en marcha de instrumentos en tanque separador V-800 (KOD). | GLB | 1 |  | 0
F.13.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 1 |  | 0
F.13.2. | Montaje de Transmisor de Nivel | PZA | 1 |  | 0
F.13.3. | Canalización | ML | 170 |  | 0
F.13.4. | Cableado | ML | 170 |  | 0
F.13.5. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.13.6. | Instalación de instrumentos locales | PZA | 3 |  | 0
F.14. | Instalación, "calibración", configuración y puesta en marcha del panel de ignición e instrumentos asociados al quemador FS-800. | GLB | 1 |  | 0
F.14.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 4 |  | 0
F.14.2. | Montaje de instrumentos en quemador | PZA | 4 |  | 0
F.14.3. | Montaje de Panel de Ignición | PZA | 1 |  | 0
F.14.4. | Canalización Panel de Ignición a instrumentos quemador | ML | 35 |  | 0
F.14.5. | Cableado | ML | 35 |  | 0
F.14.6. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.14.7. | Canalización Panel de Ignición a Gabinetes SS-002/PCB-002 | ML | 180 |  | 0
F.14.8. | Cableado | ML | 180 |  | 0
F.14.9. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.15. | Instalación, "calibración", configuración y puesta en marcha de detectores de fuego en tanques horizontales, sala de bombas UBP y bombas booster. | GLB | 1 |  | 0
F.15.1. | Calibración/Configuración de instrumento | PZA | 9 |  | 0
F.15.2. | Montaje de Detectores de Fuego | PZA | 9 |  | 0
F.15.3. | Canalización sector UBP | ML | 116 |  | 0
F.15.4. | Cableado sector UBP | ML | 444 |  | 0
F.15.5. | Canalización sector B. Booster | ML | 115 |  | 0
F.15.6. | Cableado sector B. Booster | ML | 215 |  | 0
F.15.7. | Canalización sector TK Salchicha | ML | 92 |  | 0
F.15.8. | Cableado sector TK Salchicha | ML | 346 |  | 0
F.15.9. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.16. | Instalación y puesta en marcha de la válvula de diluvio DV-3799. | GLB | 1 |  | 0
F.16.1. | Montaje de válvula | PZA | 1 |  | 0
F.16.2. | Canalización | ML | 85 |  | 0
F.16.3. | Cableado | ML | 85 |  | 0
F.16.4. | Conexionado | GLB | 1 |  | 0
F.17. | Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. | GLB | 1 |  | 0
G. | OBRAS CONTROL Y COMUNICACIÓN |  |  |  | 0
G.1. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha del gabinete de control PCB-001 en sala eléctrica (e-house). | GLB | 1 |  | 0
G.1.1. | Montaje de Gabinete PCB-001 | PZA | 1 |  | 0
G.1.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.2. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha del gabinete de control SS-001 en sala eléctrica (e-house). | GLB | 1 |  | 0
G.2.1. | Montaje de Gabinete SS-001 | PZA | 1 |  | 0
G.2.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.3. | Instalación, programación, integración, parametrización y puesta en marcha del gabinete de medición FQI-0200. | GLB | 1 |  | 0
G.3.1. | Montaje de Gabinete FQI-0200 | PZA | 1 |  | 0
G.3.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.4. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha del gabinete de control PCB-002 en Caseta de control y distribución eléctrica. | GLB | 1 |  | 0
G.4.1. | Montaje de Gabinete PCB-002 | PZA | 1 |  | 0
G.4.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.5. | Instalación, programación, integración y puesta en marcha del gabinete de control SS-002 en Caseta de control y distribución eléctrica. | GLB | 1 |  | 0
G.5.1. | Montaje de Gabinete SS-002 | PZA | 1 |  | 0
G.5.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.6. | Instalación y puesta en marcha gabinete de comunicación COM-02. | GLB | 1 |  | 0
G.6.1. | Montaje de Gabinete COM-02 | PZA | 1 |  | 0
G.6.2. | Canalización | ML | 60 |  | 0
G.6.3. | Cableado y Conexionado | GLB | 1 |  | 0
G.7. | Provisión, Instalación y puesta en marcha gabinete de comunicación COM-03. | GLB | 1 |  | 0
G.7.1. | Montaje de Gabinete COM-03 | PZA | 1 |  | 0
G.7.2. | Canalización | GLB | 1 |  | 0
G.7.3. | Cableado y Conexionado | GLB | 1 |  | 0
G.8. | Integración del sistema de control de la UBP#4 con el sistema de control principal. | GLB | 1 |  | 0
G.8.1. | Fusionado/Conectorizado | GLB | 1 |  | 0
G.8.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.9. | Programación/Integración del centro de control de motores (CCM) con el sistema de control principal. | GLB | 1 |  | 0
G.9.1. | Cableado/Conectorizado | GLB | 1 |  | 0
G.9.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.10. | Integración del sistema de transferencia automática (STA)con el sistema de control principal. | GLB | 1 |  | 0
G.10.1. | Cableado, conexionado (conectorizado) | GLB | 1 |  | 0
G.10.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.11. | Integración del sistema de respaldo (UPS) con el sistema de control principal. | Glb | 1 |  | 0
G.11.1. | Canalización | ML | 40 |  | 0
G.11.2. | Cableado y conexionado | GLB | 1 |  | 0
G.11.3. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.12. | Integración del sistema de generación eléctrica con el sistema de control principal. | GLB | 1 |  | 0
G.12.1. | Cableado y conexionado | GLB | 1 |  | 0
G.12.2. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.13. | Integración del sistema de detección temprana de incendio con el sistema de control/seguridad. | GLB | 1 |  | 0
G.13.1. | Canalización interior e-house | GLB | 1 |  | 0
G.13.2. | Cableado y conexionado | GLB | 1 |  | 0
G.13.3. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.14. | Integración del sistema de quema controlada (Flare) con el sistema de control/seguridad. | GLB | 1 |  | 0
G.14.1. | Programación/Integración | GLB | 1 |  | 0
G.15. | Programación/Integración del sistema de control de estación entre ríos y estación Tarija con el sistema de control de estación villa montes. | GLB | 1 |  | 0
G.15.1. | Programación/Integración del sistema de control de estación entre ríos | GLB | 1 |  | 0
G.15.2. | Programación/Integración del sistema de control de estación Tarija | GLB | 1
G.16. | Tendido de conduit y cable de fibra óptica desde el gabinete COM-02 hasta el gabinete COM-03. | GLB | 1 |  | 0
G.16.1. | Canalización de cuatro rutas de conduit | ML | 600 |  | 0
G.16.2. | Cableado | ML | 600 |  | 0
G.16.3. | Fusionado/conectorizado | GLB | 1 |  | 0
G.17. | Desarrollo de HMI. | GLB | 1 |  | 0
G.17.1. | Desarrollo de HMI. | GLB | 1 |  | 0
G.18. | Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. | GLB | 1 |  | 0
H. | DATABOOK Y PLANOS CAO |  |  |  | 0
H.1. | Databook Civil | GLB | 1 |  | 0
H.2. | Databook Mecánico | GLB | 1 |  | 0
H.3. | Databook Eléctrico | GLB | 1 |  | 0
H.4. | Databook Instrumentación y Control | GLB | 1 |  | 0
I | COMPRAS DELEGADAS |  |  | 348000 | 348000
TOTAL (BS.) |  |  |  |  | 348000
OBSERVACIÓN: - SOLO COMPLETAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN MONEDA BOLIVIANA, PARA CADA CELDA EN COLOR AMARILLO, DE LA COLUMNA "PRECIO UNITARIO (BS.)". - TOMAR EN CUENTA LAS LISTAS DESPLEGABLES, LAS EMPRESAS PROPONENTES PODRÁN ADICIONAR E INCLUIR LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDEREN PARA ALCANZAR EN SU TOTALIDAD LA REALIZACIÓN Y COMPLETACION DE CADA ÍTEM EN LA COLUMNA DE "DESCRIPCIÓN". - TODO PRECIO DEBE SER SUSTENTADO Y RESPALDADO POR LA PLANILLA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO "APU" ADJUNTA A LA PRESENTE PLANILLA

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES
Proyecto: | "ADECUACIÓN ESTACIÓN VILLA MONTES POLIDUCTO"
Ítem:
Actividad:
Unidad:
Moneda: | BOLIVIANOS (Bs.)
1.- MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Productivo | Coste Total
0
0
TOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
2.- MANO DE OBRA
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Productivo | Coste Total
0
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 0
BENEFICIOS SOCIALES XX % (% DEL SUBTOTAL MANO DE OBRA) |  |  | XX % | #VALUE!
IMPUESTOS (IVA) MANO DE OBRA (% SUBTOTAL MANO DE OBRA + BENEFICIOS SOCIALES) |  |  | XX % | #VALUE!
TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | #VALUE!
3.-EQUIPO, MAQUINARÍA, HERRAMIENTAS
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Productivo | Coste Total
0
HERRAMIENTAS MANUALES XX % (% TOTAL MANO DE OBRA) |  |  | XX % | #VALUE!
TOTAL EQUIPO, MAQUINARÍA Y HERRAMIENTAS |  |  |  | #VALUE!
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS XX % (= % DE 1+2+3) |  |  | XX % | #VALUE!
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  | #VALUE!
5.- UTILIDAD
UTILIDAD XX % ( = % DE 1 +2 +3+ +4) |  |  | XX % | #VALUE!
TOTAL UTILIDAD |  |  |  | #VALUE!
6.- IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES XX % (= % DE 1 + 2 +3 +4 + 5) |  |  | XX % | #VALUE!
TOTAL IMPUESTOS |  |  |  | #VALUE!
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO ( = 1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6) |  |  |  | #VALUE!