## Hoja1 (hidden)
1 | Construcción de boya | 90 | dias
2 | Instalación de faenas | 1
3 | Transporte de boya nueva y flexibles de segunda condición de Predios de Estación Arica al sitio 7 | 1
4 | Armado de kit de cadenas completo incluido el grillete giratorio | 2 | Consultar a Cristian si se puede realizar 1 por 1
5 | Inspección de Boya y cadenas nuevas a instalar | 1
6 | Desacoplar boya (1) observada y traslado a tierra (Hay que verificar que la boya observada por el sistema giratorio sea la misma que tiene defecto de alineamiento de los ganchos) | 1
7 | Desacoplar sistema de fondeo, marcar posición y traslado a tierra | 1
8 | Transporte de boya a fondeadero, Instalación de boya nueva con Nuevo kit de cadenas | 2
9 | Adecuación de boya (1) observada mantenimiento (prueba neumática, reparaciones. arenado y pintado) e instalación de kit de cadenas nuevas (usar las cadenas de la anterior boya) incluye grillete giratorio | 12 | Consultar con quien se realiza la reparación
10 | Inspección de boya adecuada y pintada con nuevo kit de cadenas | 1
11 | Desacoplar boya (2), boyarines y balizas Inspección y mantención (prueba neumática, reparaciones. arenado y pintado) | 1
12 | Desacoplar sistema de fondeo, marcar posición y traslado a tierra | 1
13 | Instalación de boya adecuada, boyarines y balizas y kit de cadenas | 3
14 | Adecuación de boya (2) retirada y mantenimiento (prueba neumática, reparaciones. arenado y pintado) e instalación de kit de cadenas nuevas (usar las cadenas de la anterior boya) Incluye grillete giratorio | 4
15 | Inspección de boya adecuada y pintada con nuevo kit de cadenas | 1
16 | Desacoplar tercera boya y boyarines y balizas, Inspección y mantención de Boya (prueba neumática, reparaciones. arenado y pintado) | 1
17 | Desacoplar sistema de fondeo, marcar posición y traslado a tierra | 1
18 | Instalación de boya adecuada y pintada con nuevo kit de cadenas (Usar cadenas de la anterior boya) | 2
19 | Mantenimiento e inspección de tercera boya | 4
20 | Transporte de boya pintada 1 mano a predios de Estación Arica | 1
21 | Inspección y mantención de válvulas 16" de costa, 12"a bola de fondo marino y 12" a mariposa en punta de flexible | 5 | Consultar con Ivan Ventura
22 | Pruebas a valvulas y pintado | 3
23 | Prueba de Flexibles hidráulica y de vacio según norma OCIMF | 4
24 | Armado de bomba en barcaza | 1
25 | Inyección de agua 1300 Bbls por punta de Flexible | 1
26 | Desacoplar flexibles y válvulas de 12" y 16" de fondo marino y traslado a sitio 7 | 2
27 | Montaje de valvulas y Flexibles nuevos a válvula de 12" y 16" en fondo marino | 2
28 | Prueba Hidráulica al sistema Fondeadero a 150 PSI por 24 Horas | 2
29 | Marcación en reposicionamiento de Boyas y Anclas | 1
30 | Obtención certificación | 3

## Cronograma
CRONOGRAMA TENTATIVO MANTENIMIENTO ANUAL 2025
N° | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | …. | 27
1 | Movilización e instalación de faenas | 3
2 | Instalación de motobomba en lanchon para inyección de agua | 1
3 | Pruebas previas de presión y de caudal a motobomba | 1
4 | Retiro de válvula de punta de flexible y traslado a terminal Arica | 1
5 | Conexión bomba a flexibles e Inyección de 1300 BBL a línea submarina | 1
6 | Reinstalación de válvula de válvula de 12" de punta de flexible a mariposa | 1
7 | Preprueba y prueba hidrostática a sistema fondeadero a 150 PSI durante 24 horas desde costa kp 3+997 hasta punta de flexible kp 5+256 | 2
8 | Inspección de cadenas, boyas y boyarines y válvula de fondo | 2
9 | Inspección de línea rígida, válvulas de fondo de 12" | 2
10 | Obtención de certificación | 3
11 | Actividades complementarias: cierre de punch list, presentación informes, otros. | 15
PLAZO CONTRACTUAL: 12 + 15 Días = 27 Días Calendario