## MDR_Villamontes
SERVICIO DE CONTRUCCIÓN UNIDADES DE RESPALDO POLIDUCTO VILLAMONTES - TARIJA (PVT)
|  |  |  | LISTA DE DOCUMENTOS CONFORME A OBRA - ESTACIÓN SP VILLAMONTES | [11 empty] | Rev. B |  | Página: 1 de ______
LISTA DE ENTREGABLES
|  | Información Documento | [7 empty] | Rev. 1 |  | R. YPFB-TR |  | Rev. 2 |  | R. YPFB-TR |  | Rev. 3 |  | R. YPFB-TR |  | Rev. 4 |  | R. YPFB-TR |  | Rev. 5
N° | Para Impresión | Esp. | Tipo doc. | Código Documento | Titulo del Documento | Rev. | Estado | Poder de: | Observaciones | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega | N° Remito | Fecha de entrega
|  | GE |  | DOCUMENTOS | GENERALES
1 |  | GE | LD | SUR-E211-GE-01-LD-001 | LISTA DE DOCUMENTOS CONFORME A OBRA - ESTACIÓN SP VILLAMONTES | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
4 |  | GE | MQ | SUR-E211-GE-01-MQ-001 | MAQUETA 3D - ESTACIÓN SP VILLAMONTES |  | SE
5 |  | GE | PM | SUR-E211-GE-01-PM-001 | PLANO MATRIZ - ESTACIÓN SP VILLAMONTES |  | SE
|  | PR |  | DOCUMENTOS | PROCESOS
6 |  | PR | LI | SUR-E211-PR-01-LI-001 | LISTA DE LÍNEAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | SE REVISARA CON EL P&ID | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
7 |  | PR | LI | SUR-E211-PR-01-LI-002 | LISTA DE VÁLVULAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | SE REVISARA CON EL P&ID | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
8 |  | PR | LI | SUR-E211-PR-01-LI-003 | LISTA DE TIE-INS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | SE REVISARA CON EL P&ID/ OBSERVADO | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
9 |  | PR | LI | SUR-E211-PR-01-LI-004 | LISTA DE EQUIPOS | 1 | AP | OK | APROBADO | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
13 |  | PR | HD | SUR-E211-PR-01-HD-001 | HOJA DE DATOS VÁLVULA DE ALIVIO PSV-1210 | 1 | APCC | SUR ENERGY | APROBADO CON COMENTARIOS | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
14 |  | PR | HD | SUR-E211-PR-01-HD-002 | HOJA DE DATOS VÁLVULA REGULADORA PCV-1500 | 1 | APCC | SUR ENERGY | APROBADO CON COMENTARIOS | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
15 |  | PR | PL | TJ-E211-PR-01-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS DE PROCESOS | 1 | APCC | SUR ENERGY | APROBADO CON COMENTARIOS | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
16 |  | PR | PL | TJ-E211-PR-01-03-02 de 02 | DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN (P&ID) DEL SISTEMA - ESTACIÓN SP VILLAMONTES |  | SE
17 |  | PR | PL | TJ-E211-PR-01-10-01 de 02 | PLANO DE SIMBOLOS Y LEYENDA | 1 | APCC | SUR ENERGY | APROBADO CON COMENTARIOS | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
18 |  | PR | PL | TJ-E211-PR-01-10-02 de 02 | PLANO DE SIMBOLOS Y LEYENDA | 1 | APCC | SUR ENERGY | APROBADO CON COMENTARIOS | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
|  | ME |  | DOCUMENTOS | MECÁNICOS
25 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS MECÁNICOS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | SERÁ EL ULTIMO PLANO EN SER APROBADO DE LA ESPECIALIDAD | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
26 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-04-01 de 01 | PLOT PLAN ESTACIÓN VILLAMONTES |  | SE
27 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-05-01 de 02 | KEY PLAN ESTACIÓN VILLAMONTES |  | SE
28 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-05-02 de 02 | PLANO VISTA EN PLANTA LÍNEAS OPERATIVAS, ALIVIOS Y DRENAJES AREA BOMBA UBP-04 |  | SE
29 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-09-01 de 01 | PLANO EN ELEVACIÓN LÍNEAS OPERATIVAS, ALIVIOS Y DRENAJES AREA BOMBA UBP-04 |  | SE
30 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-01 de 14 | ISOMÉTRICO 4"-0.237-B-(HC-3)-1100 |  | SE
31 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-02 de 14 | ISOMÉTRICO 3"-0.300-B-(HC-9)-1200 |  | SE
32 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-03 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(V-3)-1302 |  | SE
33 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-04 de 14 | ISOMÉTRICO 1-1/2"-0.200-B-(HC-9)-1202 |  | SE
34 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-05 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(FG-1)-1400 |  | SE
35 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-06 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(FG-1)-1400 |  | SE
36 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-07 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(SG-1)-1399 |  | SE
37 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-08 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(HD-1)-1505 |  | SE
38 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-09 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(HD-1)-1505 |  | SE
39 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-10 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B-(GLP-3)-1305 |  | SE
40 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-11 de 14 | ISOMÉTRICO 1"-0.250-B(GLP-3)-1308 |  | SE
41 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-12 de 14 | ISOMÉTRICO 1"-0.250-B(V-1)-1403 |  | SE
42 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-13 de 14 | ISOMÉTRICO 2"-0.154-B(HD-1)-1311 |  | SE
43 |  | ME | PL | TJ-E211-ME-01-07-14 de 14 | ISOMÉTRICO 1/2"-0.188-B-(N-1)-1404 |  | SE
|  | CI |  | DOCUMENTOS | CIVILES
55 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS CIVILES | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO / SERÁ EL ULTIMO PLANO EN SER APROBADO DE LA ESPECIALIDAD | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
56 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-04-01 de 01 | PLOT PLAN DE OBRAS CIVILES |  | SE
57 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-01 de 17 | VALIDACIÓN DE PLANO DE FUNDACIÓN UNIDAD DE BOMBEO PRINCIPAL UBP-04 | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
58 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-02 de 17 | VALIDACIÓN DE PLANO DE FUNDACIÓN BOMBAS BOOSTER - UBB | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
59 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-03 de 17 | PLANO FUNDACIÓN AEREOENFRIADOR PARA CONVERTIDOR DE TORQUE | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
60 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-04 de 17 | PLANO FUNDACIÓN AMPLIACIÓN DE TINGLADO SALA DE BOMBAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
61 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-05 de 17 | PLANO ESTRUCTURAL AMPLIACIÓN TINGLADO SALA DE BOMBAS |  | SE
62 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-06 de 17 | PLANO DE FUNDACIONES PARA SOPORTES DE TUBERÍAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
63 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-07 de 17 | PLANO DE SOPORTES PARA TUBERÍAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
64 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-09 de 17 | VALIDACIÓN DE PLANO CÁMARAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
65 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-10 de 17 | PLANO DE TAPAS METÁLICAS PARA CÁMARAS ELÉCTRICAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
66 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-11 de 17 | PLANO DE DETALLES DE ESCALERAS Y PASARELAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
67 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-13 de 17 | PLANO DE DRENAJE INDUSTRIAL | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
68 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-14 de 17 | PLANO DE LOSA PARA PLC | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
69 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-15 de 17 | PLANO DE LOSAS Y ACERAS EN ÁREA INDUSTRIAL | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
70 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-16 de 17 | PLANO DE SOPORTE PARA SILENCIADOR Y CAÑO DE ESCAPE UBP-04 |  | SE
71 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-08-17 de 17 | PLANO FUNDACIÓN PARA PLAN DE SELLOS BOMBAS BOOSTER | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
72 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-11-01 de 04 | VALIDACIÓN DE TÍPICOS CONSTRUCTIVOS CIVILES | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
73 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-11-02 de 04 | TÍPICO DE ACERAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
74 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-11-03 de 04 | VALIDACIÓN DE PLANO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
75 |  | CI | PL | TJ-E211-CI-01-11-04 de 04 | VALIDACIÓN DE PLANO DE LETRERO DE SEGURIDAD | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-145 | 2023-05-01 | RYPFBTR 175 VILL | 2023-06-25
|  | EL |  | DOCUMENTOS | ELÉCTRICOS
81 |  | EL | LI | SUR-E211-EL-01-LI-001 | LISTA DE CABLES Y CONDUIT'S | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
82 |  | EL | LI | SUR-E211-EL-01-LI-002 | LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
83 |  | EL | LI | SUR-E211-EL-01-LI-003 | CUADRO DE CARGAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
84 |  | EL | LI | SUR-E211-EL-01-LI-004 | LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS |  | SE
85 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS ELÉCTRICOS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO / SERÁ EL ULTIMO PLANO EN SER APROBADO DE LA ESPECIALIDAD | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
86 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-03-01 de 04 | DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN VILLAMONTES | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
87 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-03-02 de 04 | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ARRANQUE BOMBAS BOOSTER | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
88 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-03-04 de 04 | DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA DE ILUMINACIÓN | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | NO REVISADO, AUN NO SE HA CONSTRUIDO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
89 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-05-01 de 05 | PLANO RUTEO DE CONDUIT ELÉCTRICO | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-146 | 2023-05-02 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
90 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-05-03 de 05 | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN |  | SE
91 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-11-01 de 05 | TÍPICO DE CONEXIONADO BOMBAS BOOSTER |  | SE
92 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-11-02 de 05 | TÍPICO DE INSTALACIÓN JUNCTION BOXES |  | SE
93 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-11-03 de 05 | TÍPICO DE ZANJAS |  | SE
94 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-11-04 de 05 | TÍPICO DE ATERRAMIENTO | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
95 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-11-05 de 05 | TÍPICO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS |  | SE
96 |  | EL | PL | TJ-E211-EL-01-16-01 de 01 | PLANO GENERAL MALLA DE PUESTA A TIERRA | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
|  | IC |  | DOCUMENTOS | INSTRUMENTACIÓN
97 |  | IC | LI | SUR-E211-IC-01-LI-001 | LISTA DE INSTRUMENTOS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
98 |  | IC | LI | SUR-E211-IC-01-LI-002 | LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONDUIT | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
99 |  | IC | LI | SUR-E211-IC-01-LI-003 | LISTA DE SEÑALES ENTRADA Y SALIDA UBP-04 | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
100 |  | IC | LI | SUR-E211-IC-01-LI-004 | LISTA DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN |  | SE
108 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS DE INSTRUMENTACIÓN | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO / SERÁ EL ULTIMO PLANO EN SER APROBADO DE LA ESPECIALIDAD | SUR-VM-I-144 | 2023-04-29 | RYPFBTR 171 VILL | 2023-05-29
109 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-18-01 de 01 | ARQUITECTURA DE CONTROL | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
110 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-05-01 de 02 | LAY OUT DE INSTRUMENTACIÓN |  | SE
111 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-05-02 de 02 | PLANO RUTEO DE CONDUIT DE INSTRUMENTACIÓN |  | SE
112 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-08-03 de 04 | DIAGRAMA DE LAZOS I / O DIGITALES | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
113 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-08-04 de 04 | DIAGRAMA DE LAZOS I / O ANALÓGICAS | 1 | REV.SUR | SUR ENERGY | OBSERVADO | SUR-VM-I-147 | 2023-05-03 | RYPFBTR 173 VILL | 2023-06-10
114 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-11-01 de 03 | TÍPICOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  | SE
115 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-11-02 de 03 | TÍPICO DE RACKS DE INSTRUMENTOS Y SOPORTERÍA |  | SE
116 |  | IC | PL | TJ-E211-IC-01-11-03 de 03 | TÍPICO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE GABINETE PLC DE LA UBP-04 |  | SE
[5 empty] | SIMBOLOGIA - ESTATUS | CANT. | %
[5 empty] | AP: APROBADO | 1 | 1.22%
[5 empty] | REV.TR: REVISIÓN YPFB TRANSPORTE | 0 | 0%
[5 empty] | RZ: RECHAZADO | 0 | 0%
[5 empty] | APCC: APROBADO CON COMENTARIOS | 5 | 6.098% | [18 empty] | 117
[5 empty] | REV.SUR: REVISIÓN SUR ENERGY | 40 | 48.78% | [18 empty] | 101
[5 empty] | SE: SIN EMITIR | 36 | 43.9%
[5 empty] | ANU: ANULADOS | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL | 82 | 100%