## Caratula
PROYECTO: “SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN UNIDADES DE RESPALDO POLIDUCTO VILLAMONTES – TARIJA (PVT)”
|  | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA ESTACIÓN SP ENTRE RÍOS |  | Rev. C | Página: 1 de 6
Rev. | OBJETO DE EMISIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | ELABORADO | REVISADO | APROBADO | Fecha de Emisión
|  |  | Siglas y Firma del Responsable | Siglas y Firma del Responsable | Siglas y Firma del Responsable
A | Primera Emisión |  | Coord. Ingeniería | Coord. Proyecto | Gerente Proyecto | 2022-07-20
B | Segunda Emisión |  | Coord. Ingeniería | Coord. Proyecto | Gerente Proyecto | 2022-08-05
C | Tercera Emisión |  | Coord. Ingeniería | Coord. Proyecto | Gerente Proyecto | 2022-08-16

## LDI
|  |  | "SERVICIO DE CONTRUCCIÓN UNIDADES DE RESPALDO POLIDUCTO VILLAMONTES - TARIJA (PVT)" | [6 empty] | Vencido |  |  |  |  | Alerta |  |  | 3
Por vencer
[10 empty] | En Tiempo |  |  |  |  | Dias contractuales |  |  | 5
|  |  | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA ESTACIÓN ENTRE RÍOS |  |  | Rev. C | Página: 2 de 6 | [7 empty] | Fecha Actual |  |  | 2024-10-23
LISTA DE ENTREGABLES
| Información Documento | [6 empty] | PRIMER ENVÍO | [8 empty] | SEGUNDO ENVÍO
N° | Esp. | Tipo doc. | Código Documento | Titulo del Documento | NUEVO/ACT-VAL | Rev. | Estado | Fecha de entrega | [5 empty] | CODIGO ENTREGADO |  |  |  | EDITABLE / PDF | OBSERVACIONES | NOTAS
| GE |  | DOCUMENTOS | GENERALES |  |  |  | Fecha de Entrega | DIAS CONTRACTUALES | FECHA ACTUAL | FECHA DEVOLUCIÓN | DIAS RESTANTES |  |  | Fecha y remito devolución | ESTADO
1 | GE | LD | SUR-E212-GE-00-LD-001 | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA ESTACIÓN SP ENTRE RÍOS | NUEVO |  |  | 2022-08-16 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-21 | -794 | Vencido |  | RYPFBTR 017 ER 18.08.22 | Observado |  |  |  | Elaborar nuevo
6 | GE | MQ | SUR-E212-GE-00-MQ-001 | MAQUETA 3D - ENTRE RÍOS | ACT-VAL |  |  | 2022-08-30 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-04 | -780 | Vencido | TJ-E212-ME-00-03-01 de 01 (Maqueta 3D) |  |  |  | EDITABLE |  | Actualizar, debería llevar un código de plano general
7 | GE | PM | SUR-E212-GE-00-PM-001 | PLANO MATRIZ - ENTRE RÍOS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-06 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-11 | -773 | Vencido | TJ-E212-EQ-00-03-01 de 01 (Plano Matriz) |  |  |  | EDITABLE |  | Actualizar, debería llevar un código de plano general
| PR |  | DOCUMENTOS | PROCESOS
14 | PR | LI | SUR-E212-PR-00-LI-002 | LISTA DE VÁLVULAS | ACT-VAL |  |  | 2022-08-27 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-01 | -783 | Vencido | ISE-1118-ENR-EB-DM-LE-001=0 | 3.4 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar lista
15 | PR | LI | SUR-E212-PR-00-LI-003 | LISTA DE TIE-INS | ACT-VAL |  |  | 2022-08-27 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-01 | -783 | Vencido | ISE-1118-ENR-EB-DM-LI-001 | 3.4 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar lista
16 | PR | LI | SUR-E212-PR-00-LI-004 | LISTA DE EQUIPOS | NUEVO |  |  | 2022-08-27 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-01 | -783 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
17 | PR | HD | SUR-E212-PR-00-HD-001 | HOJA DE DATOS VÁLVULA DE ALIVIO PSV-200 / PSV-380 | NUEVO |  |  | 2022-08-20 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-25 | -790 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
18 | PR | HD | SUR-E212-PR-00-HD-002 | HOJA DE DATOS VÁLVULA DE CONTROL PCV-500 | NUEVO |  |  | 2022-08-20 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-25 | -790 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
19 | PR | HD | SUR-E212-PR-00-HD-003 | HOJA DE DATOS VÁLVULAS REGULADORAS PV-200 / PV-381 / PV-382 | NUEVO |  |  | 2022-08-20 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-25 | -790 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
20 | PR | PL | TJ-E212-PR-00-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS DE PROCESOS | NUEVO |  |  | 2022-09-06 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-11 | -773 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
21 | PR | PL | TJ-E212-PR-00-03-01 de 03 | DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO (PFD) DEL SISTEMA - ENTRE RIOS |  |  |  | 2022-08-20 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-25 | -790 | Vencido
22 | PR | PL | TJ-E212-PR-00-03-02 de 03 | DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN (P&ID) DEL SISTEMA - ESTACIÓN ENTRE RIOS | ACT-VAL |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | TJ-E212-PR-00-03-02 DE 03=8 7.8.21 |  |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
23 | PR | PL | TJ-E212-PR-00-03-03 de 03 | DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN (P&ID) DE ALIVIOS - ESTACIÓN ENTRE RIOS | ACT-VAL |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | TJ-E212-PR-00-03-03 de 03=1 7.8.21 |  |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
24 | PR | PL | TJ-E212-PR-00-10-01 de 02 | SIMBOLOGÍA Y LEYENDAS P&ID | NUEVO |  |  | 2022-08-16 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-21 | -794 | Vencido |  | Verificar |  |  |  |  | Elaborar nuevo
25 | PR | PL | TJ-E212-PR-00-10-02 de 02 | SIMBOLOGÍA Y LEYENDAS P&ID | NUEVO |  |  | 2022-08-16 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-21 | -794 | Vencido |  | Verificar |  |  |  | SE: Se divide en dos el plano de simbología y leyendas, para una mejor dsitribución en tamaño TABLOIDE para su mejor manejo en físico. | Elaborar nuevo
| ME |  | DOCUMENTOS | MECÁNICOS
37 | ME | LM | SUR-E212-ME-00-LM-001 | LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | ISE-1118-ENR-EB-DM-LM-001=0 Lista de materiales | 3.1; 3.2 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
38 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS MECÁNICOS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-06 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-11 | -773 | Vencido | TJ-E212-ME-00-02-01 DE 02 TJ-E212-ME-00-02-02 DE 02 |  |  |  | SOLO PDF |  | Actualizar
39 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-04-01 de 01 | PLOT PLAN ESTACIÓN ENTRE RIOS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-ME-00-04-01 de 01=0 Modif vista en planta | 3.1; 3.2; 3.3 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
40 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-05-01 de 06 | KEY PLAN ESTACIÓN ENTRE RIOS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-ME-00-05-01 de 01=0 key plan |  |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
41 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-05-02 de 06 | PLANO VISTA EN PLANTA ÁREA BOMBA UBP-03 | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | TJ-E212-ME-00-09-01 de 02=0 vista en planta |  |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
42 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-05-03 de 06 | PLANO VISTA EN PLANTA ÁREA TANQUE DE ALIVIO DE GLP (V-01) | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | TJ-E212-ME-00-09-01 de 02=0 vista en planta |  |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
43 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-05-04 de 06 | PLANO VISTA EN PLANTA ÁREA KNOCK OUT DRUM KOD (V-02) | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | TJ-E212-ME-00-09-01 de 02=0 vista en planta |  |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
44 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-05-05 de 06 | PLANO VISTA EN PLANTA ÁREA FLARE (FL-01) | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | TJ-E212-ME-00-09-01 de 02=0 vista en planta |  |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
45 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-05-06 de 06 | PLANO VISTA EN PLANTA NUEVA UNIDAD DE GENERACIÓN | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
46 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-09-01 de 02 | PLANO VISTA EN ELEVACIÓN 1 | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | TJ-E212-ME-00-09-02 de 02=0 elevación |  |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
47 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-09-02 de 02 | PLANO VISTA EN ELEVACIÓN 2 | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | TJ-E212-ME-00-09-02 de 02=0 elevación |  |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
48 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-11-01 de 01 | TIPICO MECÁNICO GENERAL DEL CONJUNTO FLARE (FL-01) | NUEVO |  |  | 2022-08-16 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-21 | -794 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
49 | ME | PL | TJ-E212-ME-00-07-01 de 01 | CUADERNILLO DE ISOMÉTRICOS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido |  | 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 |  |  |  |  | Actualizar
| CI |  | DOCUMENTOS | CIVILES
65 | CI | LI | SUR-E212-CI-00-LI-001 | LISTA DE MATERIALES CIVILES | NUEVO |  |  | 2022-09-03 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-08 | -776 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
66 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-02-01 de 01 | INDICE DE PLANOS CIVILES | NUEVO |  |  | 2022-09-06 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-11 | -773 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
67 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-04-01 de 01 | PLOT PLAN DE OBRAS CIVILES | NUEVO |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
68 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-01 de 28 | PLANO DE FUNDACIÓN UNIDAD DE BOMBEO PRINCIPAL UBP-03 Y CANAL DE DRENAJE INDUSTRIAL | ACT-VAL |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-08 de 08=0 | 2.2; 2.4 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
69 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-02 de 28 | PLANO FUNDACIÓN AEREOENFRIADOR PARA CONVERTIDOR DE TORQUE | NUEVO |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido |  | 2.2 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
70 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-03 de 28 | PLANO DE FUNDACIÓN BOMBA DE REINYECCION DE GLP (P-02) | NUEVO |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | TDR; SC-E19-CI-00-09-19 de 19. Solo Referencia | 2.21 |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
71 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-04 de 28 | PLANO DE FUNDACIÓN TANQUE DE ALIVIO GLP (V-01) | NUEVO |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | TDR | 2.16 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
72 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-05 de 28 | PLANO DE FUNDACIÓN KNOCK OUT DRUM KOD (V-02) | NUEVO |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | TDR | 2.17 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
73 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-06 de 28 | PLANO DE FUNDACIÓN Y ANCLAJE DE RIENDAS FLARE (FL-01) | NUEVO |  |  | 2022-08-27 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-01 | -783 | Vencido | TDR | 2.15 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
74 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-07 de 28 | PLANO DE FUNDACIÓN PARA NUEVA UNIDAD DE GENERACIÓN | NUEVO |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | TDR | 2.24 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
75 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-08 de 28 | PLANO DE FUNDACIONES PARA SOPORTES DE TUBERÍAS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-01 de 08=0 | 2.7; 2.8 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
76 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-09 de 28 | PLANO DE SOPORTES PARA TUBERÍAS | NUEVO |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-07 de 14. Solo referencial | 2.7 |  |  | EDITABLE |  | Elaborar nuevo
77 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-10 de 28 | PLANO DE DETALLE ACERAS DE ACCESO Y LOSAS NUEVAS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-07 de 08=0 | 2.5; 2.6 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
78 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-11 de 28 | PLANO DE DETALLES DE PLATAFORMA METÁLICA, ESCALERAS Y PASARELAS | ACT-VAL |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-06 de 08=0 | 2.11 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
79 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-12 de 28 | PLANO DE VISTAS Y DETALLES DE PASARELAS Y ESCALERAS PARA TANQUE DE ALIVIO GLP (V-01) | NUEVO |  |  | 2022-08-20 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-25 | -790 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
80 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-13 de 28 | PLANO DE VISTAS Y DETALLES DE PASARELAS Y ESCALERAS PARA KNOCK OUT DRUM KOD (V-02) | NUEVO |  |  | 2022-08-20 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-25 | -790 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
81 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-14 de 28 | PLANO VISTA EN PLANTA DE ADECUACIÓN SALA DE CONTROL | ACT-VAL |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido | TJ-E212-AR-01-05-01 de 02 TJ-E212-AR-01-05-02 de 02 | 2.22 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
82 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-15 de 28 | PLANO DE DETALLE ELEVACIONES DE ADECUACIÓN SALA DE CONTROL | ACT-VAL |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido | TJ-E212-AR-01-09-01 de 03 | 2.22 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
83 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-16 de 28 | PLANO DE DETALLE SECCIONES DE ADECUACIÓN SALA DE CONTROL | ACT-VAL |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido | TJ-E212-AR-01-09-02 de 03 | 2.22 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
84 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-17 de 28 | PLANO DE DETALLE TRINCHERAS, TAPAS EN SALA ELÉCTRICA Y SALA DE CONTROL | ACT-VAL |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido | TJ-E212-AR-01-09-03 de 03 | 2.22 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
85 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-18 de 28 | PLANO DE DETALLE DE ADECUACIÓN DE SALA DE GENERADORES EXISTENTE |  |  |  | 2022-08-23 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-28 | -787 | Vencido | TDR | 2.23
86 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-19 de 28 | PLANO DE CÁMARAS DE DRENAJE INDUSTRIAL VISTA EN PLANTA, CORTE Y DETALLES | ACT-VAL |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TJ-E212-CI-00-12-01 de 03=0 | 2.13; 2.14 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
87 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-20 de 28 | PLANO DE LOSA PARA PLC | NUEVO |  |  | 2022-08-25 | 5 | 2024-10-23 | 2022-08-30 | -785 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
88 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-21 de 28 | PLANO DE DETALLE MURO DE PROTECCIÓN EN ÁREA TANQUE DE ALIVIO DE GLP (V-01) Y ÁREA KNOCK OUT DRUM KOD (V-02) | NUEVO |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
89 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-22 de 28 | PLANO BASES Y SOPORTES PARA SILENCIADOR/CAÑO DE ESCAPE UBP-03 | NUEVO |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido |  | 3.9 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
90 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-23 de 28 | PLANO AMPLIACIÓN CAÑO DE ESCAPE NUEVA UNIDAD DE GENERACIÓN | NUEVO |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | [6 empty] | Elaborar nuevo
91 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-24 de 28 | PLANO DE VISTAS Y DETALLES DE CERRAMIENTO Y PORTON DE INGRESO EN ÁREA FLARE (FL-01) | NUEVO |  |  | 2022-09-01 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-06 | -778 | Vencido | TDR | 2.25; 2.26 |  |  |  |  | Elaborar nuevo
92 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-25 de 28 | PLANO CÁMARAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN | ACT-VAL |  |  | 2022-08-30 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-04 | -780 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-04 de 08=0 TJ-E212-CI-00-08-05 de 08=0 TJ-E212-AR-01-09-03 de 03 TJ-E212-AR-01-05-02 de 02 | 2.12 |  |  | EDITABLE |  | Actualizar
93 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-26 de 28 | PLANO DE TAPAS METÁLICAS Y REJILLAS PARA CÁMARAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN | ACT-VAL |  |  | 2022-08-30 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-04 | -780 | Vencido | TJ-E212-CI-00-12-03 de 03=0 | 2.12 |  |  | SOLO PDF |  | Actualizar
94 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-27 de 28 | PLANO DE POSTE DE ILUMINACIÓN Y FUNDACIÓN | ACT-VAL |  |  | 2022-08-30 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-04 | -780 | Vencido | TJ-E212-CI-00-08-11 de 14=0 | 2.18; 4.10 |  |  | SOLO PDF |  | Actualizar
95 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-08-28 de 28 | PLANO DE POSTE, FUNDACIÓN Y ANCLAJE DE RIENDAS PARA PARARAYOS | ACT-VAL |  |  | #N/A | 5 | 2024-10-23 | #N/A | #N/A | #N/A | TJ-E212-CI-00-08-12 de 14=0; TDR | 2.19 |  |  | SOLO PDF | ANULADO | Actualizar
96 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-11-01 de 04 | TÍPICOS CONSTRUCTIVOS CIVILES BASES Y SOPORTES E&I | ACT-VAL |  |  | 2022-08-27 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-01 | -783 | Vencido | TJ-E212-CI-00-11-01 de 01=0 | 2.1 |  |  | SOLO PDF |  | Actualizar
97 | CI | PL | TJ-E212-CI-00-11-02 de 04 | TÍPICO DE REPOSICIÓN DE LOSAS Y ACERAS |  |  |  | 2022-08-27 | 5 | 2024-10-23 | 2022-09-01 | -783 | Vencido | TDR | 2.3
Formulas:
FECHA DEVOLUCIÓN = [PRIMER ENVÍO]+[DIAS CONTRACTUALES]